## 制作规划
优先级 | 类型 | 内容 | 备注 | 完成进度
1 | 程序 | 优先搭建第一关关卡，熟悉当前代码部分 |  | 完成
2 | 程序 | 配置读取实现 |  | 完成
3 | 程序 | github项目管理搭建 |  | 完成
4 | 程序 | 关卡模式搭建 |  | 完成
5 | 程序 | 关卡与配置读取 |  | 完成
6 | 程序 | 初版关卡胜利条件搭建\关卡限时搭建 |  | 完成
7 | 程序 | 连续关卡实现 |  | 完成
8 | 程序 | 制作关卡随机方式 |  | 完成
9 | 程序 | 制作砖块强度 |  | 完成
10 | 程序 | 制作加成道具-加时 |  | 完成
11 | 程序 | 制作能量条和特殊球 |  | 完成
12 | 美术 | 初版UI设计 |  | 完成
13 | 程序 | 制作小BOSS关卡 |  | 完成
14 | 程序 | 制作金币系统 |  | 完成
15 | 程序 | 制作商店 |  | 完成
16 | 程序 | 每关完成任务：消灭boss、击杀多少砖块 |  | 完成
17 | 美术 | UI主界面设计·真 |  | 完成
|  | 暂停界面 |  | 完成
|  | 主界面UI接入+联调 |  | 完成
|  | 最小角度 |  | 完成
|  | 小球出生表现 |  | 完成
|  | 小球掉落，time- |  | 完成
|  | 制作小/大BOSS技能功能，并完成功能1 |  | 完成
|  | boss释放技能帧动画 |  | 完成
|  | 砖块comb设计 + UI |  | 完成
|  | 制作积分系统（关卡积分、砖块积分+砖块comb积分、拾取道具积分、时间转积分） |  | 完成
|  | 金币系统 + 小关卡完成，50%时间转化为金币奖励 |  | 完成
|  | 过渡关卡界面设计和实现 |  | 完成
|  | 时间转积分和金币修改→关卡配置+时间功能、、、boss奖金币根据击杀砖块数量确定 |  | 完成
|  | 制作砖块类型(1普通2椭圆3三角4倒三角5五角星6六边形99单个随机) |  | 完成
|  | 商店UI设计·真 |  | 完成
|  | 商店UI拼接，剩下细节完成 |  | 完成
|  | 商品满级或卖完处理 |  | 完成
|  | 默认一个特价商品（且必须是未升级的，需要容错处理） |  | 完成
|  | 商店手动刷新 |  | 完成
|  | 初版商店图标设计·真（1保底2能量延时）110x110 |  | 完成
|  | 补充道具：平台延长、小球 |  | 完成
|  | 补充商店：初始能量、平台延长长度、平台延长时间、小球大小 |  | 完成
安全线UI效果
每关开始的UI提示
倒计时效果
制作BOSS技能2
减速bug改为重新发球
商店刷新功能-增加效果
补充道具
能量条UI迭代设计
三个技能效果的图标+UI效果
能量效果--巨大球
补充能量效果--闪电球
补充能量效果--爆炸球
能量条UI功能连入
能量条在爆发时显示效果
拖尾效果设计（普通，闪电，爆炸，大力）
制作BOSS技能4
boss加速球效果设计-球的右上角倒计时
制作BOSS技能5
增加非boss区域布局类型
球→关卡过渡的动画效果
关卡过渡的界面出现效果
关卡过渡的界面到商店的效果
砖块更新图片的错误修改-改成优先预加载直接赋值
砖块受击表现
砖块boss受击表现
砖块消失效果
砖块boss消失效果
商店折扣功能
砖块图片改成灰度图，通过控制颜色控制强度
增加boss辅助布局类型
开局小动画，团子和敌人敌对对称两张PK图，开始。
砖块生成改为用nodepool对象池生成
补充boss技能
开始游戏UI设计·真
球碰到墙壁或者砖块---反馈效果：扩散音波
砖块死亡加分效果UI
游戏总局胜利的界面设计
增加前锋砖块布局类型
增加后卫砖块布局类型
上调托盘的位置
板子弹的时候加动画效果
道具掉落效果
随机奖励块：降落伞效果，匀速下降
关卡完成UI迭代设计
未完成的道具转化为奖励（金币和时间）
拾取道具效果
新增道具-无敌加速
增加一个形状的砖块
初始加载的界面清理
关卡过渡界面优化
boss技能-前锋强化，如果没有的话换成增加可移动砖块
打包--缩减资源
慢速导致的发球时声音爆炸的bug
金币利息功能++
连续接团子+分系统
连打规则梳理，只有主球掉落会掉连击，连击+分系统
底部上调
加点rogue继承效果：接特殊豆豆（三大属性豆豆 + 额外小球豆豆），会在下方显示出来，每当触发技能或者触发发球，则同时豆豆会支援发子弹
缩短BOSS释放技能准备时间，缩短加速时间
扩充boss技能效果 + 加厚砖块硬度和boss硬度上限
能量状态增加特效效果（加成状态的感觉）
分包处理***试验成功，但场景预加载时的图片资源优先于子包，所以需要子包优于子场景加载才生效，暂时不用
名称+图标+描述
排行榜UI设计·真
排行榜方式调查+根据已有数据设计
排行榜配置
关卡结束后显示最高得分
小广告配置方式调查
广告激励位置设计
音效
暂停界面加音效控制
微信工具包体压缩等
数值设计：球+砖强度+金币+积分+道具+关卡时间+能量条
软著和上线准备文件预备
宣发找途径-比如微信创新游戏

## 学习流程
类型 | 工具
平台 | 微信官方文档
引擎 | cocos官方文档