## 制作规划
优先级 | 类型 | 内容 | 备注 | 完成进度
1 | 程序 | 优先搭建第一关关卡，熟悉当前代码部分 |  | 完成
2 | 程序 | 配置读取实现 |  | 完成
3 | 程序 | github项目管理搭建 |  | 完成
4 | 程序 | 关卡模式搭建 |  | 完成
5 | 程序 | 关卡与配置读取 |  | 完成
6 | 程序 | 初版关卡胜利条件搭建\关卡限时搭建 |  | 完成
7 | 程序 | 连续关卡实现 |  | 完成
8 | 程序 | 制作关卡随机方式 |  | 完成
9 | 程序 | 制作砖块强度 |  | 完成
10 | 程序 | 制作加成道具-加时 |  | 完成
11 | 程序 | 制作能量条和特殊球 |  | 完成
12 | 美术 | 初版UI设计 |  | 完成
13 | 程序 | 制作小BOSS关卡 |  | 完成
14 | 程序 | 制作金币系统 |  | 完成
15 | 程序 | 制作商店 |  | 完成
16 | 程序 | 每关完成任务：消灭boss、击杀多少砖块 |  | 完成
17 | 美术 | UI主界面设计·真 |  | 完成
暂停界面
主界面UI接入+联调
最小角度
小球出生表现
小球掉落，time-
制作小BOSS技能
11 | 程序
12 | 程序
13 | 程序 | 制作积分系统
14 | 程序
15 | 程序 | 制作小BOSS技能
16 | 程序 | 制作大BOSS技能
过渡关卡界面设计和实现
结束界面设计和实现
开始游戏界面设计和实现
开局随机奖励（像灵能100%猜拳样式）
开局小动画，团子和敌人敌对对称两张PK图，开始。
砖块生成改为用nodepool对象池生成
制作后卫砖块特性
制作前锋砖块特性
制作小boss支持砖块特性
制作大BOSS支持砖块特性
补充小boss技能
补充大boss技能
补充道具
补充商店
补充能量效果
非boss中间布局
碰撞积攒能量
paddle板子做了
商店折扣系统
商店UI设计·真
开始游戏UI设计·真
排行榜UI设计·真
球碰到墙壁播换表情动画
道具图标
背景音乐
音效
字体统合
倒计时效果
17 | 策划 | 数值设计：球+砖强度+金币+积分+道具+关卡时间+能量条
18 | 策划 | 小广告配置方式调查
19 | 策划 | 排行榜方式调查+根据已有数据设计
20 | 程序 | 排行榜配置
21 | 策划 | 软著和上线准备文件预备

## 学习流程
类型 | 工具
平台 | 微信官方文档
引擎 | cocos官方文档